## Ark1
Fokusområde | Tiltak/prosjekter | Tidsplan | Ansvarlig | Medspillere | Ressurser/dagsverk el kr. for SR | Total ramme | Status
1. Attraktive Salten
A | a) Filmfest Salten | 2016-2017 | Salten Kultursamarbeid | DKS Bodø, Bodø kommune | 65 000 (130t) | 2 401 000 | Årlig gjennomføring
A | b) Den Kulturelle Spaserstokken | 2017 | Salten Kultursamarbeid |  | 75 000 (150t) | ? | Årlig gjennomføring - 3 turneer pr år
A | c) Idrettsgalla 2018 | 2017-2018 | Salten Kultursamarbeid | Nordland Idrettskrets, Bodø Idrettsråd | 150 000 (300t) | Ikke laget | Utsatt til 2019
A | d) Fredelige Salten | 2016-2018 | Salten Kultursamarbeid | RKK Salten, Nasjonalt senter for kunst og kultur i utdanningen, Barnehager | 60 000 (120t) | 761 250 | Gjennomført i 2018
A | e) Kulturell Vandring | 2016- | Salten Kultursamarbeid |  | 75 000 (150t) | Ikke laget | Utsatt
A | f) Kulturutredning Salten | 2016-2017 | Salten Kultursamarbeid |  | 35 000 (70t) | 300 000 | Gjennomført i 2017
A | g) Nettverkssamlinger | 2017 | Salten Kultursamarbeid |  | 37 500 (75t) | - | Gjennomføres årlig
A | h) Helsefremmende barnehager | 2017 | Salten Friluftsråd | Medlemskom, FL, RKK Salten, NFK | 50 dv + 160 000 | 1 500 000 | Ei satsing som gjennomføres og implementeres i Salten
A | i) Basecamp Salten | 2017 | Salten Friluftsr/komm | medlemskom, FL, NFK | 7 dv + 100 000 | 600 000 | Gjennomføres årlig
A | j) Friluftsskoler i Salten | 2017 | Salten Friluftsr/komm | medlemskom, FL | 7 dv + 120 000 | 300 000 | Gjennomføres årlig
A | k) Tell Tur, Salten | 2017 | Salten Friluftsråd | Engasjert ressursperson | 5 dv + 10 000 | 15 000 | Gjennomføres årlig
A | l) Full Fræs | 2017 – | Salten Friluftsråd | Ungd.sk, Statskog, FNF, K. Hamsun vgs | 30 dv | 285 000 | Gjennomført i 2017, og skal forsøkes gjennomført i 2019
A | m) Turbøker revisjon | 2017 | Salten Friluftsråd | Kommunene |  |  | Utsatt
A og B | n) Forprosjekt innvandrere | 2017 | Salten Friluftsråd | KUN |  |  | Gjennomført, og det pågår et arbeid for å se om et hovedprosjekt kan gjennomføres
Aog B | o) Turruteplaner, Fantasti | 2017 | Salten Friluftsråd | Kommunene | 15 dv | 220 000 | Kontinuerlig gjennomføring
Aog B | p) GodTur.no | 2017 | Salten Friluftsråd | Statskog m.fl. |  |  | Skal utfases
A og B | q) Turkart Steigen og Hamarøy | 2017 | Salten Friluftsråd | Kommunene |  |  | Utsatt
A | r) Fagdag Felles Ansvar | 2017 | Felles Ansvar | Barnevern, politi, helsesøstre, rådgivere ungdomsskoler og VGS, ruskonsulenter, NAV- og BUP ansatte i alle kommunene | 110 000 | 150000 | Gjennomført i 2017
A | s) Partnerskap Bodø i Vinden | 2016.-17 | Salten Regionråd | Kommunene | 150000 |  | Gjennomført i 2017 og 2018
B | t) Felles Destinasjonsselskap | 2016-17 | Salten Regionråd | Visit Bodø, kommunene |  |  | Gjennomført i 2017-2018
B | u) Ryddeprosjekt i Salten | 2017-20 | Salten Regionr/komm | Kommunene, mfl. |  |  | Gjennomføres i perioden 2018 - 2020
2. Kunnskapsbasert næringsutvikling | [6 empty] | Status
A (også 1 - A, B, C og 3-A) | a) Sykkel i Salten | 2017- | Salten Regionråd/ Salten Friluftsråd | Komm., NFK, Statens vegvesen, nærings-/dest.selskap, næringsaktører | 80 dv, 50 000 | 710 000 | Gjennomføres i 2017 - 2021
A og B | b) Forsøk med friluftslivsfag, Knut Hamsun VGS | 2017- | Salten Friluftsråd | Knut Hamsun vgs, NFK | 10 dv | 45 000 | Gjennomført, og videreført i påvente av endelig godkjenning
A (også 1 –A, B og 3 – A | c) Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder | 2017- | Salten Friluftsråd | Kommunene | 15 dv | 45000 | Kontinuerlig arbeid
A | d) Strategisk næringsplan for Salten | 2017 - | Salten Regionråd/ Byregionprosjektet | Næringsnettverket, Kommunene |  |  | Ikke gjennomført
D | e) Partnerskapsavtale Nord-Norges Europakontor | 2014 - 18 | Salten Regionråd | Kommunene |  |  | Gjennomføres i 2017 - 2019
3. Infrastruktur | [6 empty] | Status
A | a) Prosjekt samferdsel | 2016 - 2017 | Salten Regionråd | Iris Salten, kommunene |  |  | Gjennomført og avsluttet april 2017
A | b) Arbeidsgruppe samferdsel | 2016- | Salten Regionråd | Kommunene |  |  | Gjennomført